УТВЕРЖДАЮ

Директор

МОУ СОШ№2 с УИОП им.Н.Д.Рязанцева г.Семилуки

____________________В.Ф.Полухина

Приказ №        от «___» _января  2011 г._

План мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 1.1 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС НОО на педагогическом совете школы | Январь,2011 | Директор школы. Полухина В.Ф. Зам.директора по УВР Корнева Г.Д. | Протокол |
| 1.2 | Формирование рабочих групп по разработке программ по введению ФГОС НОО | Январь, 2011 | Директор школы Полухина В.Ф. | Приказ по школе |
| 1.3 | Изучение методических рекомендаций по введению ФГОС начального общего образования: - программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; - программы культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; - основной образовательной программы; - рабочих программ по предметам на ступени начального общего образования | январь 2011-март 2011 | Руководители рабочих групп | Повышение профессиональной компетенции педагогов ОУ |
| 1.4 | Заседание «Анализ готовности программ по введению ФГОС НОО» | Март 2011 | Руководители рабочих групп | Программы |
| 1.5 | Повышение квалификации учителей начальных классов: Районные и областные семинары ПК | октябрь 2010 – май 2011 | Руководители рабочих групп. Учителя начальных классов, , | План курсовой подготовки |
| 1.6 | Разработка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС НОО | июнь 2011 | Зам.директора по УВР,Корнева Г.Д.. администрация школа | План методической работы |
| 1.7 | Проведение мероприятий с родителями будущих первоклассников: собрание анкетирование заявления | Март, сентябрь 2011 | Директор школы, Полухина В.Ф. зам.директора по ВР Исаева М.А. | Приказ о зачислении План внеурочной деятельности |
| 1.8. | МС «Анализ готовности школы к введению ФГОС НОО» | Август , 2011 | Рабочая группа | Протокол |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 2.1 | Разработка проекта основной образовательной программы начального общего образования | До 1 июня , 2011 | Зам. по УВР Корнева Г.Д., рабочая группа | Проект образовательной программы |
| 2.2 | Разработка учебного плана на I ступени обучения в соответствии с ФГОС начального общего образования | До 15 августа, 2011 | Директор – Полухина В.Ф.., заместитель директора по УВР – Чекмезова Т.М. | Учебный план |
| 2.3. | Разработка проектов программ: |  |  |  |
|  | -духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; | До 20 августа 2011 | Исаева М.А рабочая группа | Проект программы |
|  | - проект программы формирования УУД | До 20 августа 2011 | Корнева Г.Д.., рабочая группа | Проект программы |
|  | - проект программы внеурочной деятельности | До 20 августа 2011 | Чекмезова Т.М. рабочая группа | Проект программы |
|  | - проект коррекционной программы | До 20 августа 2011 | Быкова Е.А. , рабочая группа | Проект программы |
|  | - проект программы «Здоровье» | До 20 августа 2011 | Байдиков С.А., рабочая группа | Проект программы |
|  | - проекты рабочих программ | До 20 августа 2011 | Часовских Т.В.., рабочая группа | Проект программы |
| 2.4 | Внесение необходимых изменений в Устав школы | До 30 августа , 2011 | Директор школы | Изменения, дополнения в Уставе |
| 2.5 | Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по ФГОС НОО | январь – сентябрь 2011 | Администрация МОУ | Положения, инструкции, приказы |
| 2.6 | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС | март 2011 | Директор школы, рабочая группа | Должностные инструкции |
| 3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 3.1 | Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС НОО | В течение года | Рабочая группа | Информационные материалы |
| 3.2 | Работа с информационной картой по оценке готовности ОУ | Февраль-август 2011 | Администрация | Информационные карты |
| 3.3 | Представление на экспертизу основной образовательной программы начального общего образования ОУ | Август 2011 | Рабочая группа | Пакет документов |
| 3.5 | Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС НОО | Апрель 2011 сентябрь 2011 | Директор школы, Полухина В.Ф. зам.директора по УВР Корнева Г.Д. | Приказ о зачислении План внеурочной деятельности |
| 3.6 | Создание раздела на школьном сайте «Введение ФГОС НОО» | Сентябрь 2011 | Ответственный за работу с сайтом школы – Филонова Н.В. | Раздел «Введение ФГОС НОО» на школьном сайте |
| 4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС |
| 4.1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников МОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки МОУ. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | Октябрь 2010-декабрь 2011 Ежегодно | Зам. директора по УВР, Корнева Г.Д. | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС. Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО. |
| 4.2 | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | По особому плану в течение учебного года | Зам. директора по УР, ВР | Ликвидация профессиональных затруднений |
| 4.3 | Изучение методических рекомендаций к базисному учебному плану и учет их при моделировании УП школы | август 2011 | Директор школы, Зам. директора по УВР, ВР | Разработка учебнго плана школы |
| 5. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 5.1 | Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | С января 2011 ежегодно | Заместители директора по УВР ; Библиотекарь | Заявка на УМК |
| 5.2 | Определение объема финансовых затрат на подготовку к переходу на ФГОС НОО в рамках бюджетного планирования на 2011 год | 1 квартал 2011 | Директор школы | Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 5.3 | Разработка (внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Май- август 2011 | Директор школы Т.А.Скосырева, рабочая группа | Пакет локальных актов ОУ. |
| 6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС |
| 6.1 | Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Январь- март 2011 | Рабочая группа | Справка |
| 6.2 | Заявки ОУ на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС за счет средств норматива | Апрель, 2011 | Рабочая группа | Заявка |
| 6.3. | Заявки ОУ на устранение замечаний контролирующих органов в плане обеспечения условий образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС из муниципального бюджета | Август , 2011 | Директор | Заявка |
| 6.4 | Приведение материально-технических условий ОУ в соответствие с требованиями ФГОС | Сентябрь – декабрь 2011 | Директор школы | Обновление материально-технической базы ОУ |